## Alcance
Alcance | Restricciones | Prerrequisitos | Supuestos
• Se realizará planeación, diseño y ejecución de casos de prueba, únicamente se tendrá en cuenta la siguiente historia de usuario: HU001 Consulta Cursos: En la cual se validara que que los colaboradores de Choucair puedan acceder a cada uno de los componentes que la plataforma ofrece con el fin de que puedan consultar los cursos disponibles en el aplicativo. Queda fuera de alcance: -El funcionamiento e interaccíón con el proceso de los cursos -La prueba del aplicativo en navegadores no indicados. -Validaciones de codigo fuente -Comportamiento del aplicativo en dispositivos moviles | *Los Mockup´s no estan diseñados acorde al funcionalidad *La fecha estimada de entrega del proyecto. *Que no se cuenten con instrucctivos para la realización de las actividades | • Tener los recursos para elaborar las pruebas como los son equipos de computo. • Equipos de pruebas deben contar con buena conexión a internet. • Se debe contar con navegadores que permitan el correcto funcionamiento del aplicativo (Chrome o Firefox) | • Se cuenta con credenciales para cada uno de los diferentes tipos de usuario que se encuentren creados en la plataforma • Los diseños de la visualización de plataforma deben estar disponibles y actualizados. • Data necesaria para las pruebas usuarios y claves en sus diferentes roles. • Aprobación del plan de pruebas.

## Riesgos
Riesgos de Producto
ITEM | Riesgo a Evaluar | Impacto | Probabilidad | Riesgo Calculado | Plan de Acción
R1 | El software podría no realizar las funciones previstas de acuerdo con la especificación. | 3 | 2 | 6 | Pruebas de caja negra para verificar el funcionamiento del aplicativo
R2 | Los Mockups del aplicativo no estan disponibles o no son claros. | 3 | 1 | 3 | Pruebas de usabilidad y de aceptación para validar la facilidad de uso del aplicativo.
R3 | Acceso restringido aun con usuarios creados | 3 | 1 | 3 | Pruebas de smoke test y de usabilidad para validar el ingreso
R4 | La arquitectura de sistema puede no soporta de forma adecuada la busqueda de cursos de todos los usuarios | 3 | 1 | 3 | Pruebas de rendimiento para validar el tiempo de respuesta de las peticiones del usuario.
Riesgos de Proyecto
ITEM | Riesgo a Evaluar | Impacto | Probabilidad | Riesgo Calculado | Plan de Acción
R1 | El proyecto no tiene documentación ni procesos para dicha actividad | 2 | 1 | 2 | Realizar pruebas exploratorias y documentar mínimamente los procesos del aplicativo.
R2 | Estimaciones inexactas de las actividades | 2 | 2 | 4 | Evaluar el avance del desarrollo y replanificar la estimación de ser necesario
R3 | Desfase en los tiempos de entrega de por correcciones de errores. | 3 | 2 | 6 | Evaluar junto al PO y DyD la prioridad de correción de errores encontrados
R4 | Cambios de las fechas | 2 | 2 | 4 | Evaluación del desarrollo y re priorización en la estrategia de pruebas.

## Estimación
Actividades |  | Ocurrencia | Esfuerzo por Unidad | Esfuerzo Total en horas
Vision
| Reunión de Contexto | 2 | 2 | 4
Planeación
| Cronograma | 1 | 3 | 3
| Reunión de aprobación | 1 | 2 | 2
Diseño
| Smoke Test | 1 | 0.5 | 1
| Diseño de casos de prueba | 1 | 0.25 | 1.75
| Preparación de data para prueba | 1 | 1 | 1
| Config. Artefactos de prueba | 1 | 1 | 1
Ejecución
| Smoke Test | 1 | 0.5 | 1
| Ejecución de casos de pruebas | 1 | 4 | 4
| Regresión | 1 | 1.5 | 1.5
Gestión
| Gestión de Defectos | 5 | 1 | 5
| Dailys | 5 | 2.5 | 2.5
Entrega
| Entrega de documentación | 1 | 2 | 2
| Informe de defectos | 1 | 1 | 1
| Informe de Cierre | 1 | 2 | 2
Esfuerzo total en horas |  |  |  | 27

## Estrategia
Para este ciclo de desarrollo, se priorizará la validación de la funcionalidad de la busqueda de cursos disponibles en la plataforma de choucair academy la cual se validara de la siguiente manera:
| FUNCIONALIDAD | ATRIBUTOS A EVALUAR | TIPO DE PRUEBAS A EJECUTARSE
| Consulta de cursos Existentes | *La herramienta deberá permitir la búsqueda de cursos en los diferentes modulos. *Se debe poder visualizar todo el contenido del curso antes de hacer el resgistro en el mismo. *A la plataforma solo debería tener acceso los colaboradores de choucair. *La plataforma deberá contar con categorías para la búsqueda de cursos. *Que la información del curso coincida de forma correcta. | *Pruebas de smoke test *Pruebas funcionales *Pruebas de performance (Tradicional) *Pruebas de usabilidad básica
Además, A partir de lo hallado, se ejecutará un diseño de casos de prueba segun los criterios de aceptación y funcionalidades esperadas. Se realizará también la verificación de los mensajes informativos y de restricciones, basado en el funcionamiento actual del aplicativo.

## Diseño de pruebas
FUNCIONALIDAD | ID | OBJETIVO CASO PRUEBA | PRECONDICIÓN | PASO | RESULTADO ESPERADO
Ingreso a Choicair Academy | 1 | Veirifcar el acceso exitoso a la plataforma | *Contar con un dispositivo o equipo con red *Contar con usuario que este registrado en la plataforma | 1. Ingresar a la Url del aplicativo | Ingreso Exitoso a la plataforma
2. Debe colocar usuario y clave
3.Debe dar clic en el boton "Acceder"
Acceso a recursos de la plataforma | 2 | Veirifcar el acceso a los cursos que estan disponibles en la plataforma | *Contar con un dispositivo o equipo con red *Que el usuario este logueado de forma correcta en la plataforma | 1.Verificar que se visualice el boton"Pensum Administrativo y Operativo" | Se visualiza de forma correcta los dos botones que corresponden a los pensum operativos y administrativos
Acceso a recursos de la plataforma | 3 | Veirifcar que la estructura del pensum se encuentre organizada y dividida de forma correcta | *Contar con un dispositivo o equipo con red *Que el usuario este logueado de forma correcta en la plataforma | 1. Dar clic en el boton "Consulta nuestro Pensum Administrativo" | Se visualiza de forma correcta los cursos relacionados al área
Acceso a recursos de la plataforma | 4 | Veirifcar que la estructura del pensum se encuentre organizada y dividida de forma correcta | *Contar con un dispositivo o equipo con red *Que el usuario este logueado de forma correcta en la plataforma | 1. Dar clic en el boton "Consulta nuestro Pensum operativo" | Se visualiza de forma correcta los cursos relacionados al área
Ingreso a Choicair Academy | 5 | Veirifcar el acceso no permitido a la plataforma | *Contar con un dispositivo o equipo con red *No contar con usuarios de choucair | 1. Ingresar a la Url del aplicativo | Se Genera error de acceso a la plataforma
2. Debe colocar usuario y clave
3.Dar clic en el boton de "Acceder"
Acceso a recursos de la plataforma | 6 | Veirifcar solicitud de acceso al ingresar a un cursos sin haber iniciado cesión | *Contar con un dispositivo o equipo con red *Tener la url directa del curso *Que el usuario no halla iniciado cesión | 1. Ingresar a la Url del curso | Se debe requerir el acceso a la plataforma
Acceso a recursos de la plataforma | 7 | Veirifcar la correcta busqueda de cursos | *Contar con un dispositivo o equipo con red *Que el usuario este logueado de forma correcta en la plataforma | 1. Dar clic en el modulo Universidad Choucair | Se genera error de busqueda y solicita una palabra clave de busqueda
2. Ubicar la barra de busqueda y dar clic sobre el boton "Ir"